پیش بینی زمان لازم برای اجرای طرح:

تاریخ شروع:1/8/1395 تاریخ پایان: 29/7/1396 مدت اجرا:12 ماه

جدول گانت (Gantt Table):

(شرح مرحله اي فعالیت ها و زمان (ماه) آنها به ترتيب اجرا)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع فعاليت | فرد مسئول  (اسم اشخاص انجام دهنده ) | مدت | سال | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1)نوشتن پروپوزال و انجام هماهنگی های مقدماتی |  | 2 ماه | 95 |  |  |  |  |  |  |  | ◼ | ◼ |  |  |  |
| 2)نمونه گیری و جمع آوری داده |  | 4 ماه | 95-96 | ◼ |  |  |  |  |  |  |  |  | ◼ | ◼ | ◼ |
| 3)وارد کردن داده ها |  | 1 ماه | 96 |  | ◼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4)تجذیه وتحلیل های آماری |  | 3ماه | 96 |  |  | ◼ | ◼ | ◼ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5)نوشتن گزارش نهایی |  | 2 ماه | 96 |  |  |  |  |  | ◼ | ◼ |  |  |  |  |  |